## Cobertura de la Prueba
UAT
Sprint | Semana | Planificadas | Disponibles | Ejecutadas | Ejecutadas OK
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 17 | 8 | 8 | 3
2 | 3 | 20 | 10 | 9 | 8
| 4 | 20 | 16 | 16 | 15
| 5 | 20 | 19 | 19 | 19
3 | 6 | 25 | 20 | 20 | 20
| 7 | 30 | 30 | 30 | 30
4 | 8 | 36 | 32 | 32 | 32
9
5 | 10
11