## Sprint
Title | Weight | Status | Remaining
Implementar el procesamiento de las metricas globales de cada Campaña en base al promedio de las metricas de cada uno de sus Agentes | 1 | completed | 21
Implementar el procesamiento de las metricas globales de cada Supervisor en base al promedio de las metricas de cada uno de sus Agentes | 1 | completed | 20
Agregar un semáforo en la pantalla de Agentes que indique el nivel alcanzado hasta el momento por el Agente | 1 | completed | 19
Modificar el procesamiento del archivo HF para soportar cambio de supervisor de un Agente | 1 | completed | 18
Modificar el procesamiento del archivo HF para soportar cambio de supervisor y de campaña de un Agente | 1 | completed | 17
Implementar la métrica Number of Calls Per Hour (CPH, nro 12) | 1 | completed | 16
Implementar la métrica Overall Quality Score Percent (QA_SCORE, nro 18) | 1 | completed | 15
Implementar la métrica Schedule Adherence (SCHED_ADG, nro 20) | 1 | completed | 14
Actualizar la pantalla de Agentes para que soporte el acceso de un Supervisor | 2 | completed | 13
Actualizar la pantalla de Agentes para que soporte el acceso de un Jefe de Cuentas | 1 | completed | 11
Actualizar la pantalla de Agentes para que cuando accede un Supervisor liste todos los Agentes actualmente su cargo | 2 | completed | 10
Actualizar la pantalla de Agentes para que cuando accede un Jefe de Cuentas liste todos los Agentes en el Call Center | 1 | completed | 8
Implementar la pantalla de estadisticas de Campañas, mostrando el estado global de las metricas | 2 | completed | 7
Implementar la pantalla de estadisticas de Supervisores, mostrando el estado de metricas de las Campañas en las que participo (actuales y/o historicas) | 3 | completed | 5
Agregar validacion de formato y contenido y logueo de errores al procesamiento de agentes, horas extra y métricas | 2 | completed | 2

## Burndown Chart
Fecha | Puntos
2010-11-01 | 21
2010-11-02 | 21
2010-11-03 | 21
2010-11-04 | 21
2010-11-05 | 20
2010-11-06 | 18
2010-11-07 | 16
2010-11-08 | 14
2010-11-09 | 14
2010-11-10 | 13
2010-11-11 | 13
2010-11-12 | 12
2010-11-13 | 9
2010-11-14 | 5
2010-11-15 | 0