## Sprint
Title | Weight | Status | Remaining
Analizar los posibles errores que se pueden encontrar en los archivos de los sistemas externos que alimentan a nuestro sistema SelfManagement | 1 | pending | 19
Modificar el esquema de la base de datos para soportar el almacenamiento de las horas extras trabajadas por cada Agente por cada mes | 1 | completed | 18
Modificar el modelo de domino para soportar el almacenamiento de las horas extras trabajadas por cada Agente por cada mes | 1 | completed | 17
Modificar la pantalla de Agentes para incluir informacion acerca de la liquidacion de las horas extra en la sección de Liquidacion | 4 | pending | 16
Modificar la pantalla de Agentes para incluir los graficos con las estadisticas de las metricas | 4 | pending | 12
Implementar el procesamiento del archivo de HF (Human Force) para dar de alta nuevos Agentes en batch con los datos del perfil correspondientes | 2 | pending | 8
Implementar el procesamiento de los archivos TTS para la obtención de las horas extras comparando con el total de horas de la jornada laboral | 2 | pending | 6
Implementar 3 métricas adicionales (AUX_TM, una de AVAIL y una de AVG) | 2 | active | 4
Actualizar los repositorios para agregar operaciones para dar de alta nuevos usuarios con los datos del perfil | 2 | pending | 2

## Burndown Chart
Fecha | Puntos
2010-10-18 | 18
2010-10-19 | 18
2010-10-20 | 18
2010-10-21 | 17
2010-10-22 | 17
2010-10-23 | 16
2010-10-24 | 15
2010-10-25 | 15
2010-10-26
2010-10-27
2010-10-28
2010-10-29
2010-10-30
2010-10-31
2010-11-01