## Sprint
Title | Weight | Status | Remaining
Analizar los posibles errores que se pueden encontrar en los archivos de los sistemas externos que alimentan a nuestro sistema SelfManagement | 1 | completed | 19
Modificar el esquema de la base de datos para soportar el almacenamiento de las horas extras trabajadas por cada Agente por cada mes | 1 | completed | 18
Modificar el modelo de domino para soportar el almacenamiento de las horas extras trabajadas por cada Agente por cada mes | 4 | completed | 17
Modificar la pantalla de Agentes para incluir informacion acerca de la liquidacion de las horas extra en la sección de Liquidacion | 0 | completed | 13
Modificar la pantalla de Agentes para incluir los graficos con las estadisticas de las metricas | 1 | completed | 13
Implementar el procesamiento del archivo de HF (Human Force) para dar de alta nuevos Agentes en batch con los datos del perfil correspondientes | 2 | completed | 12
Implementar el procesamiento de los archivos TTS para la obtención de las horas extras comparando con el total de horas de la jornada laboral | 2 | completed | 10
Implementar 3 métricas adicionales (AUX_TM, una de AVAIL y una de AVG) | 1 | completed | 8
Actualizar los repositorios para agregar operaciones para dar de alta nuevos usuarios con los datos del perfil | 1 | completed | 7
Implementar la pantalla de estadisticas de Agentes | 2 | completed | 6
Implementar la logica del calculo de la parte variable del sueldo en base a las metricas | 1 | completed | 4
Implementar la logica para proyectar el sueldo variable a fin de mes en base a las tendencias de las metricas | 1 | completed | 3
Agregar soporte a la pantalla de estadisticas de Agentes para mostrar el sueldo variable calculado y el proyectado | 2 | completed | 2

## Burndown Chart
Fecha | Puntos
2010-10-18 | 19
2010-10-19 | 19
2010-10-20 | 19
2010-10-21 | 18
2010-10-22 | 18
2010-10-23 | 17
2010-10-24 | 16
2010-10-25 | 16
2010-10-26 | 16
2010-10-27 | 13
2010-10-28 | 13
2010-10-29 | 12
2010-10-30 | 9
2010-10-31 | 5
2010-11-01 | 0