## Cobertura de la Prueba
Costos
Sprint / Horas | Hs Planificadas Totales | Hs Planificadas Completadas | Hs Reales Utilizadas
1 | 72 | 72 | 73
2 | 148 | 144 | 152
3 | 222 | 152 | 165
4 | 296
5 | 370