## Cobertura de la Prueba
Costos
Sprint / Horas | Hs Planificadas Totales | Hs Planificadas Completadas | Hs Reales Utilizadas
1 | 72 | 72 | 73
2 | 146 | 30 | 34.5
3 | 220
4 | 294
5 | 368