## Sprint
Title | Weight | Status | Remaining
Modificar el esquema de la base de datos para soportar multiples Supervisores por CampañaEsquemaEsquemaEsquemaEsquemaEsquema | 1 | completed | 19
Modificar el repositorio que accede a la base de datos para guardar la nueva Campaña | 1 | completed | 18
Modificar la pantalla de Alta de Campañas para soportar multiples Supervisores | 4 | completed | 17
Analizar en detalle en que consiste cada una de las metricas a implementar en el sistema SelfManagement | 0 | completed | 13
Diseñar una interfaz / clase abstracta común para todas las métricas | 1 | completed | 13
Implementar la logica génerica de procesamiento de las metricas en base a los archivos de los sistemas externos usando la interfaz comun a todas | 2 | active | 12
Implementar las métricas seleccionadas para el sistema SelfManagement usando la interfaz comun como base | 2 | active | 10
Implementar el repositorio para acceder a la base de datos (lectura y escritura) | 1 | pending | 8
Implementar el alta/baja/modificacion de los Agentes en batch desde el archivo de Human Force | 1 | pending | 7
Implementar la pantalla de estadisticas de Agentes | 2 | pending | 6
Implementar la logica del calculo de la parte variable del sueldo en base a las metricas | 1 | pending | 4
Implementar la logica para proyectar el sueldo variable a fin de mes en base a las tendencias de las metricas | 1 | pending | 3
Agregar soporte a la pantalla de estadisticas de Agentes para mostrar el sueldo variable calculado y el proyectado | 2 | pending | 2

## Burndown Chart
Fecha | Puntos
2010-09-27 | 19
2010-09-28 | 18
2010-09-29 | 18
2010-09-30 | 17
2010-10-01 | 16
2010-10-02 | 13
2010-10-03 | 10
2010-10-04 | 10
2010-10-05 | 10
2010-10-06 | 9
2010-10-07 | 9
2010-10-08 | 9
2010-10-09 | 8
2010-10-10 | 8
2010-10-11 | 8
2010-10-12 | 7
2010-10-13 | 7
2010-10-14 | 6
2010-10-15 | 4
2010-10-16 | 3
2010-10-17 | 1