## Sprint
Title | Weight | Status | Remaining
Implementar el procesamiento de las metricas globales de cada Campaña en base al promedio de las metricas de cada uno de sus Agentes | 1 | completed | 19
Implementar el procesamiento de las metricas globales de cada Supervisor en base al promedio de las metricas de cada uno de sus Agentes | 1 | completed | 18
Agregar un semáforo en la pantalla de Agentes que indique el nivel alcanzado hasta el momento por el Agente | 1 | completed | 17
Modificar el procesamiento del archivo HF para soportar cambio de supervisor de un Agente | 2 | completed | 16
Modificar el procesamiento del archivo HF para soportar cambio de supervisor y de campaña de un Agente | 2 | active | 14
Implementar la métrica Number of Calls Per Hour (CPH, nro 12) | 1 | completed | 12
Implementar la métrica Overall Quality Score Percent (QA_SCORE, nro 18) | 1 | completed | 11
Implementar la métrica XX | 1 | pending | 10
Implementar la pantalla de estadisticas de Campañas, mostrando el estado global de las metricas | 3 | pending | 9
Implementar la pantalla de estadisticas de Supervisores, mostrando el estado de metricas de las Campañas en las que participo (actuales y/o historicas) | 3 | pending | 6
Actualizar la pantalla de Agentes para que soporte el acceso de un Supervisor | 1 | pending | 3
Actualizar la pantalla de Agentes para que cuando accede un Supervisor liste todos los Agentes actualmente su cargo | 2 | pending | 2

## Burndown Chart
Fecha | Puntos
2010-11-01 | 19
2010-11-02 | 19
2010-11-03 | 19
2010-11-04 | 19
2010-11-05 | 18
2010-11-06 | 16
2010-11-07 | 14
2010-11-08 | 12
2010-11-09
2010-11-10
2010-11-11
2010-11-12
2010-11-13
2010-11-14
2010-11-15