## Cobertura de la Prueba
Costos
Sprint / Horas | Hs Planificadas Totales | Hs Planificadas Completadas | Hs Reales Utilizadas
1 | 72 | 76 | 73
2 | 140 | 148 | 152
3 | 208 | 224 | 212
4 | 276 | 324 | 289
5 | 344 | 432 | 330