## Sprint
title | weight | status | remaining
Crear VPC con ambiente de desarrollo | 2 | completed | 18
Crear el diseÃ±o general de la master page del sistema SelfManagement | 1 | completed | 16
Crear el mockup de la pagina de ABM de CampaÃ±as para los Jefes de Cuentas | 1 | completed | 15
Crear el mockup de la pagina de estadisticas globales de las CampaÃ±as para los Jefes de Cuentas (utilizando un dashboard y soportando busquedas) | 1 | completed | 14
Crear el mockup de la pagina de las estadisticas globales de un Supervisor para los Jefe de Cuentas y Supervisores (utilizando un dashboard) | 1 | completed | 13
Crear el mockup de la pagina de estadisticas y estado del sueldo variable de un Agente para los Jefes de Cuentas, Supervisores y Agentes (utilizar un dashboard) | 2 | completed | 12
Crear el mockup de la pagina de Login para los usuarios del sistema (Jefes de Cuentas, Supervisores y Agentes) | 1 | completed | 10
Crear el mockup de la pagina de ABM de usuario para el Responsable de IT | 1 | completed | 9
Crear la estructura inicial de la solucion SelfManagent con todos los proyectos requeridos | 2 | completed | 8
DiseÃ±ar el esquema de la base de datos para el sistema SelfManagement | 2 | completed | 6
Implementar la pantalla de alta de campaÃ±as para el sistema SelfManagement | 4 | completed | 4

## Burndown Chart
Fecha | Puntos
2010-09-13 | 19
2010-09-14 | 19
2010-09-15 | 17
2010-09-16 | 17
2010-09-17 | 17
2010-09-18 | 16
2010-09-19 | 15
2010-09-20 | 15
2010-09-21 | 14
2010-09-22 | 14
2010-09-23 | 12
2010-09-24 | 10
2010-09-25 | 6
2010-09-26 | 4
2010-09-27 | 0