## Cobertura de la Prueba
UAT
Sprint | Semana | Planificadas | Disponibles | Ejecutadas | Ejecutadas OK
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 17 | 8 | 8 | 3
2 | 3 | 20 | 10 | 9 | 8
| 4 | 20 | 16 | 16 | 15
3 | 5
6
4 | 7
8
5 | 9
10