## Sprint
Title | Weight | Status | Remaining
Agregar soporte para busqueda en la pagina de Agentes | 2 | completed | 25
Agregar soporte para busqueda en la pagina de Supervisores | 2 | completed | 23
Agregar soporte para busqueda en la pagina de Campañas | 2 | completed | 21
Agregar una Action a la clase CampaingController para manejar la edición de Campañas (GET y POST) | 3 | completed | 19
Actualizar el repositorio de Campañas para soportar la edicion de Campañas | 2 | completed | 16
Escribir el Manual de Usuario para los Agentes | 1 | completed | 14
Escribir el Manual de Usuario para los Supervisores | 1 | completed | 13
Escribir el Manual de Usuario para los Jefes de Cuenta | 1 | completed | 12
Escribir el Manual sobre el Procesamiento de los Archivos para el Responsable de IT | 1 | completed | 11
Crear la pantalla de listado de todos los archivos procesados por sistema para el Responsable de IT | 3 | completed | 10
Actualizar el repositorio de metricas para obtener los archivos que fueron procesados por el sistema | 2 | completed | 7
Actualizar el servicio de membership para obtener dar de alta nuevos usuarios | 2 | completed | 5
Crear la pantalla de alta de usuarios del sistema para el Responsable de IT | 3 | completed | 3

## Burndown Chart
Fecha | Puntos
2010-11-15 | 25
2010-11-16 | 25
2010-11-17 | 23
2010-11-18 | 21
2010-11-19 | 20
2010-11-20 | 15
2010-11-21 | 9
2010-11-22 | 4
2010-11-23 | 3
2010-11-24 | 2
2010-11-25 | 0